## Slide 1
إدارة المشاريع التطوعيّة
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 2
وصف الدورة
دورة تدريبية تطبيقية تُعنى بتأهيل المشاركين في إدارة المشاريع التطوعية من خلال بناء المهارات العملية في التخطيط والقيادة وقياس الأثر. تُقدَّم الدورة عبر جلستين متكاملتين تجمعان بين المحتوى المعرفي والأنشطة التطبيقية التفاعلية

## Slide 3
هدف الدورة
تهدف الدورة إلى تنمية قدرات المشاركين في إدارة المشاريع التطوعية من مراحل التخطيط والتنظيم إلى قيادة الفرق وقياس الأثر، مما يُمكّنهم من الإسهام الفاعل والمستدام في العمل المجتمعي
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 4
فهم المشاريع التطوعية وتخطيطها
اليوم الأول
الجلسة الأولى
مفهوم العمل التطوعي وأهميته
تصنيفات المشاريع التطوعية، وأثرها المجتمعي
دورة حياة المشروع التطوعي، ومؤشرات النجاح في كل مرحلة
صياغة الرؤية وتحديد الأهداف
التخطيط التشغيلي وتوزيع المهام

## Slide 5
نشاط تعارف المشاركين
نشاط

## Slide 6
المقدمة
أهلاً بكم في الجلسة الأولى من دورتنا التدريبية. سنتناول اليوم أساسيات العمل التطوّعي وكيفية تخطيط المشاريع التطوّعية الناجحة. العمل التطوّعي هو أحد أهم ركائز التنمية المجتمعية، وقد أصبح اليوم ضرورة حتمية في ظلّ التحدّيات المتزايدة التي تواجه المجتمعات
كما قال المهاتما غاندي: "أفضل طريقة لإيجاد نفسك هي أن تفقدها في خدمة الآخرين". ومن هنا، سنبدأ رحلتنا في عالم العمل التطوّعي لنكتشف كيف يمكننا تحويل الأفكار البسيطة إلى مشاريع فعّالة تُحدث فرقاً حقيقياً في مجتمعاتنا

## Slide 7
نشاط العصف الذهني
نشاط
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 8
نشاط
"تخيّل أنك مسؤول عن مشروع تطوّعي لخدمة 500 شخص في مجتمعك خلال شهر واحد فقط... من أين ستبدأ؟ وما أكبر تحدٍّ تتوقعه؟"
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 9
الإجابات النموذجية
البداية: تحديد الاحتياج الفعلي للفئة المستهدفة، ثم تشكيل فريق العمل وتوزيع المهام
البداية: إجراء مسح ميداني لتحديد الفجوة الخدمية التي يمكن أن يعالجها المشروع
التحدّي: ضيق الوقت وصعوبة الوصول إلى العدد المستهدف خلال شهر واحد
التحدّي: جمع التمويل اللازم بشكل سريع وكافٍ لتغطية احتياجات المشروع
التحدّي: تنسيق جهود المتطوّعين وضمان التزامهم طوال فترة المشروع
التحدّي: قياس أثر المشروع بشكل دقيق خلال فترة قصيرة

## Slide 10
مفهوم العمل التطوعي وأهميته
العمل التطوّعي هو جهد إنساني يبذله الفرد أو مجموعة من الأفراد بدافع ذاتي دون انتظار مقابل مادي، بهدف خدمة المجتمع وتحقيق منفعة عامة
تعريف العمل التطوّعي:
وقد عرّفته الأمم المتحدة بأنه: "العمل غير مدفوع الأجر وغير المهني الذي يقوم به الأفراد من أجل مساعدة الآخرين".

## Slide 11
مفهوم العمل التطوعي وأهميته
أهمية العمل التطوّعي:
على المستوى الفردي: يعزّز الثقة بالنفس، وينمّي المهارات الشخصية والمهنية، ويعمق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية
على المستوى المجتمعي: يساهم في سدّ الفجوات الخدمية، ويعزّز التكافل الاجتماعي، ويساعد على بناء مجتمع متماسك
على المستوى الاقتصادي: يوفّر خدمات بتكلفة أقل، ويخفّف العبء عن المؤسسات الحكومية
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 12
مثال
مبادرة "بنك الطعام" التي بدأت كفكرة تطوّعية بسيطة في مصر عام 2006، استطاعت خلال 15 عاماً أن تصل إلى أكثر من 40 مليون مستفيد، وأصبحت نموذجاً يُحتذى به في العديد من الدول العربية

## Slide 13
تصنيفات المشاريع التطوعية، وأثرها المجتمعي
من حيث المجال
تطوّع إغاثي: يهدف للاستجابة السريعة في حالات الكوارث والأزمات
تطوّع صحّي: يستهدف تقديم الخدمات الصحية والتوعوية
تطوّع تعليمي: يركّز على تحسين فرص التعليم وتقديم الدعم التعليمي
تطوّع بيئي: يهتم بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية
تطوّع اجتماعي: يستهدف الفئات المحتاجة كالمسنّين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة

## Slide 14
تصنيفات المشاريع التطوعية، وأثرها المجتمعي
من حيث المدّة
مشاريع موسمية: ترتبط بمواسم معيّنة كشهر رمضان أو فترة الشتاء
مشاريع قصيرة المدى: تستمر لفترة محدودة من أيام إلى أشهر
مشاريع مستدامة: تستمر لسنوات وتهدف إلى إحداث تغيير مستدام
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 15
تصنيفات المشاريع التطوعية، وأثرها المجتمعي
من حيث النطاق
مشاريع محلية: تخدم منطقة أو مجتمع محدد
مشاريع وطنية: تمتد على مستوى الدولة
مشاريع دولية: تتجاوز حدود الدولة الواحدة

## Slide 16
تصنيفات المشاريع التطوعية، وأثرها المجتمعي
تُحدث المشاريع التطوّعية أثراً مجتمعياً عميقاً يتجاوز المنفعة المباشرة للمستفيدين، ومن ذلك:
- تعزيز روح الانتماء وترسيخ قيم التعاون والتكافل.
- بناء القدرات المحلية وتمكين المجتمعات.
- المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تغيير الثقافة المجتمعية نحو المبادرة الإيجابية.
الأثر المجتمعي للمشاريع التطوّعية:

## Slide 17
حالة عملية
مشروع "مدرستي بيتي" التطوّعي في الأردن، الذي استهدف إعادة تأهيل 500 مدرسة في المناطق النائية خلال 3 سنوات، نجح في تحسين البيئة التعليمية لـ 200,000 طالب وطالبة، ورفع معدّلات الالتحاق بالمدارس بنسبة 15%، وخفّض معدّلات التسرّب الدراسي بنسبة 25%، مما يعكس الأثر العميق الذي يمكن أن تحدثه المشاريع التطوّعية المدروسة
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 18
دورة حياة المشروع التطوعي، ومؤشرات النجاح في كل مرحلة
الإعداد والتخطيط
الأنشطة الرئيسية: تحديد الاحتياج، دراسة الجدوى، وضع الرؤية والأهداف، تصميم خطة العمل، تحديد الموارد المطلوبة.
مؤشرات النجاح:
وضوح الرؤية والأهداف
شمولية الخطة لكافة جوانب المشروع
واقعية التقديرات المالية والزمنية
تحديد المخاطر المحتملة وآليات التعامل معها

## Slide 19
دورة حياة المشروع التطوعي، ومؤشرات النجاح في كل مرحلة
التنظيم والإطلاق
الأنشطة الرئيسية: استقطاب المتطوّعين، تشكيل فرق العمل، توزيع المهام، تجهيز الموارد، الإعلان عن المشروع
مؤشرات النجاح:
اكتمال فريق العمل وفق الاحتياج
وضوح الأدوار والمسؤوليات
فعالية التواصل داخل فريق العمل
جاهزية الموارد اللوجستية

## Slide 20
دورة حياة المشروع التطوعي، ومؤشرات النجاح في كل مرحلة
التنفيذ والمتابعة
الأنشطة الرئيسية: تنفيذ أنشطة المشروع، متابعة التقدّم، مواجهة التحدّيات، توثيق الإنجازات.
مؤشرات النجاح:
الالتزام بالخطة الزمنية
جودة المخرجات والخدمات المقدّمة
مستوى رضا المستفيدين
سرعة الاستجابة للمتغيّرات والطوارئ
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 21
دورة حياة المشروع التطوعي، ومؤشرات النجاح في كل مرحلة
التقييم والإغلاق
الأنشطة الرئيسية: قياس النتائج، تحليل الإنجازات والتحدّيات، استخلاص الدروس المستفادة، إعداد التقرير النهائي
مؤشرات النجاح:
تحقيق الأهداف الموضوعة
قياس الأثر بطريقة علمية
توثيق التجربة بشكل شامل
استخلاص دروس واضحة للمستقبل

## Slide 22
دورة حياة المشروع التطوعي، ومؤشرات النجاح في كل مرحلة
الاستدامة
الأنشطة الرئيسية: تطوير آليات لاستمرار المشروع، بناء شراكات داعمة، نقل الخبرات للمجتمع المحلي
مؤشرات النجاح:
استمرارية المشروع بعد انتهاء الدعم الأوّلي
قدرة المجتمع المحلي على إدارة المشروع
تنوّع مصادر الدعم والتمويل

## Slide 23
نموذج عملي
مشروع "كساء" التطوّعي في المملكة العربية السعودية، والذي يعنى بتوفير الملابس للأسر المحتاجة، نجح في الانتقال من مرحلة الإطلاق إلى الاستدامة عبر بناء نموذج تشغيلي مبتكر يعتمد على إنشاء متاجر خيرية ثابتة تغطّي تكاليفها التشغيلية وتمكّن المستفيدين من اختيار احتياجاتهم بكرامة، وقد نجح المشروع في خدمة أكثر من 200,000 أسرة خلال 5 سنوات
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 24
صياغة الرؤية وتحديد الأهداف
الرؤية هي صورة مستقبلية طموحة لما سيكون عليه الواقع بعد تنفيذ المشروع. ولصياغة رؤية فعّالة للمشروع التطوّعي، ينبغي مراعاة أن تكون:
- ملهِمة: تحفّز المتطوّعين والداعمين للمشاركة.
- واضحة: يسهل فهمها وتذكّرها.
- واقعية: قابلة للتحقيق ضمن الإمكانات المتاحة.
- مرتبطة بالاحتياج: تعالج قضية حقيقية في المجتمع.
صياغة الرؤية:

## Slide 25
مثال على رؤية فعّالة
مجتمع خالٍ من الأمية الرقمية، يتمكّن فيه كبار السن من استخدام التكنولوجيا للتواصل مع أسرهم وإنجاز معاملاتهم اليومية باستقلالية

## Slide 26
صياغة الرؤية وتحديد الأهداف
تحديد الأهداف:
محدّدة
قابلة للقياس
قابلة للتحقيق
ذات صلة
محدّدة زمنياً
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 27
أمثلة على أهداف SMART لمشروع تطوّعي:
1. تدريب 200 من كبار السن على استخدام الهواتف الذكية لإجراء المكالمات المرئية خلال 3 أشهر.
2. إنشاء 5 مراكز تدريبية مجهّزة في أحياء مختلفة بالمدينة بحلول نهاية الشهر الثاني من المشروع.
3. تخريج 150 متدرّباً يستطيعون استخدام تطبيقات الخدمات الحكومية بشكل مستقل بحلول نهاية المشروع.

## Slide 28
التخطيط التشغيلي وتوزيع المهام
التخطيط التشغيلي:
تحديد مؤشرات الأداء
وضع الميزانية التقديرية
وضع الجدول الزمني
تحديد الموارد المطلوبة
تحديد الأنشطة

## Slide 29
التخطيط التشغيلي وتوزيع المهام
أدوات مساعدة للتخطيط التشغيلي:
مصفوفة المسؤوليات (RACI Matrix)
تحليل المسار الحرج (Critical Path Analysis)
مخطط غانت (Gantt Chart)
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 30
التخطيط التشغيلي وتوزيع المهام
توزيع المهام:
ضمان التكامل
تحديد الأدوار
مطابقة المهارات
تحديد الهيكل التنظيمي

## Slide 31
مثال عملي
في مشروع تطوّعي لتحسين البيئة المدرسية، يمكن توزيع المهام كالتالي:
- منسّق عام للمشروع: مسؤول عن الإشراف العام والتنسيق مع إدارة المدرسة.
- فريق البنية التحتية: مسؤول عن أعمال الصيانة والتجديد.
- فريق التجميل: مسؤول عن الرسومات والزراعة وتجميل الساحات.
- فريق التوثيق والإعلام: مسؤول عن توثيق المراحل والترويج للمشروع.
- فريق اللوجستيات: مسؤول عن توفير المواد والأدوات وتنظيم العمل.

## Slide 32
نشاط تدريبي
من الفكرة إلى الخطة: تصميم مشروع تطوّعي متكامل
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 33
نشاط تدريبي
بطاقات المشكلات المجتمعية:
بطاقة المشكلة رقم 1:
"في منطقتكم، يواجه 400 طالب وطالبة من الأسر ذات الدخل المحدود صعوبة في توفير المستلزمات المدرسية مع بداية العام الدراسي. وقد أشارت الإحصائيات المحلية إلى أن 25% من حالات التسرّب الدراسي ترجع لأسباب مادية."

## Slide 34
نشاط تدريبي
بطاقات المشكلات المجتمعية:
بطاقة المشكلة رقم 2:
"تعاني منطقة سكنية عشوائية من ارتفاع نسبة الأمية بين النساء، حيث تصل إلى 40% بين النساء فوق سن 45 عاماً. وتؤثر هذه المشكلة على قدرتهن على متابعة تعليم أبنائهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع."

## Slide 35
نشاط تدريبي
بطاقات المشكلات المجتمعية:
بطاقة المشكلة رقم 3:
"تشهد المنطقة ارتفاعاً في معدلات البطالة بين الشباب (18-25 سنة)، حيث تصل إلى 30%. وقد لوحظ أن 60% منهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل، خاصة مهارات التعامل مع التقنية."
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 36
نشاط تدريبي
بطاقات المشكلات المجتمعية:
بطاقة المشكلة رقم 4:
"تعاني المساحات الخضراء في المدينة من الإهمال والتلوث، حيث انخفضت نسبتها إلى أقل من 2% من مساحة المدينة. كما أن 70% من المساحات الخضراء القائمة تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة."

## Slide 37
نشاط تدريبي
بطاقات المشكلات المجتمعية:
بطاقة المشكلة رقم 5:
"يعاني 350 من كبار السن في المجتمع من العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، خاصة بعد جائحة كورونا. وقد أظهرت دراسة محلية أن 65% منهم لا يحصلون على زيارات اجتماعية منتظمة."

## Slide 38
قيادة الفريق وضمان الاستدامة والتأثير
اليوم الأول
الجلسة الثانية
قيادة الفرق التطوعية وأساليب تحفيزها
إدارة التحديات والصراعات داخل الفريق
قياس الأثر وتقييم النتائج
استدامة المشاريع التطوعية وتطويرها
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 39
المقدمة
أهلاً بكم في الجلسة الثانية من دورتنا التدريبية حول العمل التطوّعي. بعد أن تناولنا في الجلسة الأولى أساسيات فهم المشاريع التطوّعية وتخطيطها، سنركّز اليوم على قيادة الفريق وضمان استدامة المشاريع التطوّعية وتأثيرها
العمل التطوّعي كالشجرة، يحتاج إلى رعاية مستمرّة لينمو ويثمر. وكما قال نيلسون مانديلا: "ما يهمّ في الحياة ليس فقط أنك عشت، بل ما أحدثته من فرق في حياة الآخرين". من هنا تأتي أهمية ضمان استدامة المشاريع التطوّعية وتعظيم أثرها

## Slide 40
المقدمة
سنتعلّم اليوم كيف نقود الفرق التطوّعية بفعالية، ونتعامل مع التحدّيات والصراعات، ونقيس أثر مشاريعنا، ونضمن استدامتها وتطوّرها

## Slide 41
نشاط العصف الذهني
نشاط
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 42
نشاط
"ما الذي يجعل متطوّعاً يستمر في العطاء لسنوات... بينما يتوقف آخر بعد أسابيع قليلة؟ ما السر في رأيك؟"

## Slide 43
الإجابات النموذجية
وضوح الدور وإحساس المتطوّع بقيمة مساهمته في المشروع
الاعتراف بجهود المتطوّع وتقديره بشكل مستمر
الانسجام مع ثقافة المؤسسة والفريق التطوّعي
وجود فرص للتعلّم والنمو الشخصي والمهني
المرونة في توزيع المهام بما يتناسب مع قدرات ومهارات المتطوّع
بناء علاقات اجتماعية إيجابية داخل الفريق
ارتباط العمل التطوّعي بشغف المتطوّع واهتماماته
وضوح الأثر والنتائج الملموسة للعمل التطوّعي

## Slide 44
قيادة الفرق التطوعية وأساليب تحفيزها
أنماط القيادة في العمل التطوّعي:
04
القيادة التشاركية
02
القيادة الخادمة
01
القيادة بالقدوة
03
القيادة التحويلية
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 45
مثال
منظمة "فريق المستقبل" التطوّعية نجحت في المحافظة على 85% من متطوّعيها لأكثر من عامين، من خلال تطبيق أسلوب القيادة التشاركية، حيث يُشارك المتطوّعون في صناعة القرارات الاستراتيجية، ويتم تدويرهم في المناصب القيادية، مما يعزّز لديهم الشعور بالملكية والانتماء للمشروع

## Slide 46
قيادة الفرق التطوعية وأساليب تحفيزها
أساليب تحفيز المتطوّعين:
التقدير والاعتراف
02
ربط العمل التطوّعي بالقيم والمعنى
01
التطوير والتمكين
03
بناء بيئة داعمة اجتماعياً
04

## Slide 47
مثال عملي
برنامج "مكافأة الساعات التطوّعية" الذي طبّقته جمعية الهلال الأحمر، حيث يحصل المتطوّع على نقاط مقابل كل ساعة تطوّع، يمكن تحويلها إلى فرص تدريبية متقدّمة أو منح لحضور مؤتمرات دولية. نجح هذا البرنامج في زيادة معدّل استمرارية المتطوّعين بنسبة 40% خلال عامين
"إذا أردت أن تبني سفينة، فلا تنادي الرجال لجمع الخشب ولا توزّع عليهم المهام وتنظّم العمل، بل علّمهم الشوق إلى البحر الواسع اللانهائي." - أنطوان دو سانت إكزوبيري
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 48
إدارة التحديات والصراعات داخل الفريق
التحدّيات الشائعة في الفرق التطوّعية:
تحدّي الاستمرارية
04
محدودية الوقت والموارد
02
تفاوت مستويات الالتزام
01
تنوّع الخلفيات والتوقّعات
03

## Slide 49
إدارة التحديات والصراعات داخل الفريق
استراتيجيات إدارة الصراعات:
التشخيص المبكّر للصراعات
01
تبنّي مبدأ الشفافية
02
استراتيجيات الحلّ الفعّالة
03
مهارات التواصل الفعّال
04

## Slide 50
حالة دراسية
في مبادرة "بصمة خير" التطوّعية، نشب خلاف بين فريق الإعلام وفريق العمل الميداني حول أولويات التصوير والتوثيق. استخدم قائد المشروع استراتيجية الحوار المفتوح، حيث جمع الفريقين في جلسة عصف ذهني لوضع بروتوكول مشترك للعمل، ينظّم عملية التوثيق دون الإخلال بسير العمل الميداني. نجحت هذه المقاربة في تحويل الصراع إلى فرصة لتطوير إجراءات العمل وتعزيز التكامل بين الفريقين
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 51
قياس الأثر وتقييم النتائج
قياس الأثر ليس ترفاً أو إجراءً شكلياً، بل هو ضرورة استراتيجية للمشاريع التطوّعية للأسباب التالية:
1. تحديد مدى تحقيق الأهداف وفعالية التدخّلات.
2. تعزيز المساءلة أمام المستفيدين والداعمين والمجتمع.
3. توجيه القرارات المستقبلية وتحسين التخطيط.
4. رفع معنويات المتطوّعين بإظهار نتائج جهودهم.
5. جذب الدعم والتمويل للمشاريع المستقبلية.
أهمية قياس الأثر في العمل التطوّعي:

## Slide 52
قياس الأثر وتقييم النتائج
مستويات قياس الأثر:
01
المدخلات
02
المخرجات
03
النتائج
04
الأثر

## Slide 53
قياس الأثر وتقييم النتائج
أدوات قياس الأثر:
أدوات تشاركية
الأدوات النوعية
الأدوات الكمّية
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 54
مثال تطبيقي
مشروع "شباب واعٍ" لمكافحة المخدّرات استخدم مزيجاً من الأدوات الكمية (استبيانات قياس الوعي قبل وبعد الحملات التوعوية) والنوعية (مقابلات مع المستفيدين وأسرهم) لقياس الأثر. أظهرت النتائج ارتفاع مستوى الوعي بنسبة 65% لدى الفئة المستهدفة، وانخفاض حالات الإدمان بين الشباب في المنطقة المستهدفة بنسبة 20% خلال عامين، مما أسهم في جذب تمويل إضافي لتوسيع نطاق المشروع
وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة "ديلويت" عام 2023، فإن 82% من المنظمات التطوّعية التي تطبّق آليات منهجية لقياس الأثر تنجح في الحصول على تمويل مستدام، مقارنة بـ 31% فقط من المنظمات التي لا تطبّق هذه الآليات.

## Slide 55
استدامة المشاريع التطوعية وتطويرها
عوامل استدامة المشاريع التطوّعية:
الاستدامة المالية
01
الاستدامة البشرية
02
الاستدامة المؤسسية
03
الاستدامة المجتمعية
04

## Slide 56
استدامة المشاريع التطوعية وتطويرها
استراتيجيات تطوير المشاريع التطوّعية:
التجديد المستمر
01
بناء الشراكات الاستراتيجية
03
استثمار التكنولوجيا
02
تمكين المستفيدين
04
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 57
نموذج عملي للاستدامة
مشروع "كسوة" التطوّعي لتوفير الملابس للأسر المحتاجة، طوّر نموذجاً للاستدامة من خلال إنشاء متاجر خيرية تبيع الملابس المتبرّع بها بأسعار رمزية للقادرين، وتقدّمها مجاناً لغير القادرين. نجح هذا النموذج في توفير دخل ثابت يغطّي 70% من مصاريف المشروع التشغيلية، مما ساهم في استمراره لأكثر من 8 سنوات

## Slide 58
دراسة حالة
جمعية "نماء" التطوّعية حوّلت مشروعاً موسمياً لتوزيع الطرود الغذائية إلى برنامج مستدام لتمكين الأسر اقتصادياً من خلال:
1. تحويل جزء من ميزانية التوزيع لتمويل مشاريع صغيرة للأسر.
2. تدريب أفراد الأسر على مهارات مهنية مطلوبة في سوق العمل.
3. بناء شراكات مع القطاع الخاص لتوظيف المتدرّبين.
4. إنشاء تعاونيات إنتاجية تديرها الأسر المستفيدة.
نجحت هذه الاستراتيجية في تخفيض عدد الأسر المعتمدة على المساعدات بنسبة 45% خلال 3 سنوات، وتحويل المشروع من نموذج إغاثي إلى نموذج تنموي مستدام.

## Slide 59
نشاط تدريبي
محاكاة الأزمة: استراتيجيات إنقاذ المشاريع التطوّعية
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 60
نشاط تدريبي
بطاقات سيناريوهات الأزمات:
بطاقة الأزمة رقم 1: "انسحاب المتطوّعين"
"مشروعكم التطوّعي 'أنا أقرأ' يهدف لتعليم القراءة لـ 200 طفل في مناطق نائية. بعد شهرين من انطلاق المشروع، انسحب 60% من المتطوّعين المدرّبين (15 متطوّعاً من أصل 25) بسبب ضغوط الدراسة والعمل. تبقّى شهر واحد فقط لإكمال المشروع وتحقيق المستهدف، والجهة الداعمة تنتظر تقريركم النهائي."

## Slide 61
نشاط تدريبي
بطاقات سيناريوهات الأزمات:
بطاقة الأزمة رقم 2: "نقص الموارد"
"مشروعكم التطوّعي 'شتاء دافئ' يهدف لتوزيع 500 حقيبة شتوية على الأسر النازحة قبل بداية فصل الشتاء. قبل أسبوعين من موعد التوزيع، اعتذر الراعي الرئيسي الذي كان سيغطي 70% من تكلفة المشروع، والتكلفة الإجمالية 50,000 ريال. الموسم الشتوي سيبدأ خلال 3 أسابيع، والأسر في انتظار المساعدة."

## Slide 62
نشاط تدريبي
بطاقات سيناريوهات الأزمات:
بطاقة الأزمة رقم 3: "خلاف داخلي"
"مشروعكم التطوّعي 'مدينة نظيفة' يستهدف تنظيف وتجميل 10 أحياء في المدينة. بعد تنظيف 4 أحياء، نشب خلاف حادّ بين قائد المشروع ومسؤول العمليات الميدانية حول آلية التنفيذ، أدّى لانقسام الفريق إلى معسكرين متعارضين، ممّا أثّر سلباً على معنويات المتطوّعين والعمل الميداني. المشروع متوقف منذ أسبوع، والمجتمع المحلي والإعلام ينتظرون استكمال المشروع."
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 63
نشاط تدريبي
بطاقات سيناريوهات الأزمات:
بطاقة الأزمة رقم 4: "أزمة سُمعة"
"مشروعكم التطوّعي 'رعاية المسنّين' قائم منذ سنتين وحقّق نجاحات ملحوظة في رعاية 120 مسنّاً. انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المسنّين المستفيدين وهو في وضع غير لائق أثناء تلقّيه الرعاية، مع تعليقات تتّهم المشروع بالإهمال وسوء المعاملة. انتشرت الصورة بشكل واسع، وبدأ بعض المتبرّعين بالتراجع عن دعمهم، كما امتنعت بعض الأسر عن السماح للمشروع بزيارة مسنّيها."

## Slide 64
تمت بعونه تعالى
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)