دليل المتدرب

إدارة المشاريع التطوعيّة

الفهرس

|  | التمهيد | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | إرشادات المتدرب | 3 |
|  | الرموز الدلالية | 5 |
|  | اليوم الأول: |  |
|  | الجلسة الأولى: فهم المشاريع التطوعية وتخطيطها | 7 |
|  | مفهوم العمل التطوعي وأهميته | 13 |
|  | تصنيفات المشاريع التطوعية، وأثرها المجتمعي | 14 |
|  | دورة حياة المشروع التطوعي، ومؤشرات النجاح في كل مرحلة | 16 |
|  | صياغة الرؤية وتحديد الأهداف | 18 |
|  | التخطيط التشغيلي وتوزيع المهام | 20 |
|  | الجلسة الثانية: قيادة الفريق وضمان الاستدامة والتأثير | 28 |
|  | قيادة الفرق التطوعية وأساليب تحفيزها | 31 |
|  | إدارة التحديات والصراعات داخل الفريق | 34 |
|  | قياس الأثر وتقييم النتائج | 38 |
|  | استدامة المشاريع التطوعية وتطويرها | 41 |

دليل الدورة

اسم الدورة:

إدارة المشاريع التطوعيّة

وصف الدورة:

دورة تدريبية تطبيقية تُعنى بتأهيل المشاركين في إدارة المشاريع التطوعية من خلال بناء المهارات العملية في التخطيط والقيادة وقياس الأثر. تُقدَّم الدورة عبر جلستين متكاملتين تجمعان بين المحتوى المعرفي والأنشطة التطبيقية التفاعلية.

أهمية الدورة:

- يُعدّ العمل التطوعي ركيزةً أساسية في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، مما يستدعي تطوير كفاءات متخصصة في إدارة مشاريعه.

- تفتقر كثير من الجهات التطوعية إلى كوادر مدرَّبة على التخطيط الاحترافي وقيادة الفرق، مما يُقلّص أثر مبادراتها المجتمعية.

- تُسهم هذه الدورة في ترسيخ ثقافة الاحترافية والمساءلة لدى العاملين في القطاع التطوعي وتعزيز استدامة مشاريعه.

الهدف العام:

تهدف الدورة إلى تنمية قدرات المشاركين في إدارة المشاريع التطوعية من مراحل التخطيط والتنظيم إلى قيادة الفرق وقياس الأثر، مما يُمكّنهم من الإسهام الفاعل والمستدام في العمل المجتمعي.

الأهداف التفصيلية:

- تعريف المشاركين بمفهوم المشاريع التطوعية وتصنيفاتها ومراحل دورة حياتها ومؤشرات نجاحها في كل مرحلة.

- تنمية مهارات المشاركين في صياغة الأهداف وفق منهجية SMART والتخطيط التشغيلي وتوزيع الأدوار.

- تأهيل المشاركين لقيادة الفرق التطوعية وتحفيزها وإدارة التحديات والصراعات داخل بيئة العمل التطوعي.

- تمكين المشاركين من تطبيق أدوات قياس الأثر وتقييم النتائج وبناء آليات لضمان استدامة المشاريع وتطويرها..

الفئة المستهدفة:

- العاملون والمتطوعون في الجمعيات والمؤسسات التطوعية والخيرية.

- قادة الفرق الشبابية والمبادرات المجتمعية المحلية.

- موظفو قطاع المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات.

- الراغبون في الانخراط الاحترافي في العمل التطوعي والمجتمعي..

منهجية التدريب:

تعتمد الدورة منهجية تدريبية تشاركية تُوازن بين التعلّم النظري والتطبيق العملي، وتشمل:

- العرض والتقديم التفاعلي: تقديم المحتوى المعرفي بأسلوب تشاركي يُشجّع النقاش والمشاركة الفعّالة.

- جلسات العصف الذهني: استثارة تفكير المشاركين عبر أسئلة واقعية تربط المحتوى بالخبرات الشخصية.

- الأنشطة التطبيقية الجماعية: ممارسة عملية من خلال تمارين تحاكي سيناريوهات واقعية كـ"من الفكرة إلى الخطة" و"محاكاة الأزمة"

نواتج التعلّم (سيكون المتدرب قادراً على)

1. المعارف

- تعريف مفهوم المشاريع التطوعية وتمييز تصنيفاتها المختلفة وأثرها المجتمعي.

- توصيف مراحل دورة حياة المشروع التطوعي وتحديد مؤشرات النجاح في كل مرحلة.

- شرح مبادئ قيادة الفرق التطوعية وأساليب تحفيزها وإدارة التحديات داخلها.

2. المهارات

- صياغة أهداف المشروع التطوعي وفق منهجية SMART وبناء خطته التشغيلية وتوزيع المهام.

- تحليل الأزمات والمشكلات التي قد تواجه المشاريع التطوعية واقتراح حلول عملية فورية وبعيدة المدى.

- تطبيق أدوات قياس الأثر وتقييم نتائج المشاريع التطوعية وتوثيقها بصورة منهجية.

3. الكفايات

- إدارة فريق تطوعي متنوع بفاعلية واحترافية مع ضمان التناغم والإنتاجية داخل بيئة العمل.

- بناء استراتيجية متكاملة لاستدامة المشروع التطوعي وتطويره وتوسيع أثره المجتمعي

مدة الدورة:

يوم واحد – 5 ساعات تدريبية

التمهيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرحب بكم جميعاً في دورة "إدارة المشاريع التطوعيّة"، وأشكركم على حضوركم والتزامكم بتطوير مهاراتكم في هذا المجال الحيوي.

العمل التطوعي ليس مجرد بذل للوقت والجهد، بل هو استثمار في بناء المجتمعات وتنميتها. وكما قال المهاتما غاندي: "أفضل طريقة لإيجاد نفسك هي أن تفقدها في خدمة الآخرين." من هنا تأتي أهمية تعلّم أصول إدارة المشاريع التطوعية، لنضمن تحقيق أقصى أثر ممكن لهذه الجهود النبيلة.

في عالم اليوم، لم يعد العمل التطوعي مجرد مبادرات عفوية، بل أصبح علماً له أصوله وأدواته ومنهجياته. تشير الإحصاءات العالمية إلى أن المشاريع التطوعية التي تُدار باحترافية تحقق نتائج تفوق بثلاثة أضعاف تلك التي تفتقر للتخطيط والإدارة المنهجية.

خلال هذه الدورة، سنتناول معاً الأسس العلمية والعملية لإدارة المشاريع التطوعية، بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم، مروراً بالتنفيذ والمتابعة، وصولاً إلى التقييم وقياس الأثر. سنتعلم كيف نحوّل الأفكار الملهمة إلى مشاريع ناجحة تحدث فرقاً حقيقياً في حياة المستفيدين وتترك بصمة إيجابية في المجتمع.

إن وجودكم هنا اليوم يعكس إيمانكم بأهمية العمل التطوعي المنظّم ورغبتكم في الارتقاء بمستوى مشاريعكم وأثرها. كلي ثقة بأن كل واحد منكم سيضيف بخبراته وأفكاره إلى هذه الرحلة التعليمية المشتركة.

دعونا ننطلق معاً في رحلة تعلّم ممتعة ومثمرة، لنكون قادة تغيير حقيقيين في مجتمعاتنا من خلال مشاريع تطوعية مبتكرة ومستدامة. أهلاً بكم مرة أخرى، ودعونا نبدأ بالتعرف على بعضنا البعض من خلال نشاط تعارف تفاعلي.

إرشادات عامة

أخي المتدرب:

نشكر لكم حضوركم في هذا البرنامج التدريبي الذي تسعى من خلاله إلى اكتساب مهارات ومعارف جديدة وحرصاً على تحقيق الهدف من التدريب فإننا نذكركم أخي الكريم بما يلي:

- التدريب الفعال هو أن يشارك فيه جميع المتدربين بطرح الآراء والافكار والمناقشة الهادفة.

- العمل ضمن أفراد المجموعة في التمارين الجماعية.

- من حق أي متدرب أن يساهم بطرح فكرته أو رأيه.

- لا تقاطع أحد عند عرض فكرته أو رأيه.

- لا تنقد أحداً أو تخطئ أحداً عندما يطرح فكرة معينة لأن أنماط التفكير تختلف من شخص لأخر.

- الحضور في الوقت المحدد للبرنامج من عوامل نجاحه.

- التركيز على التدريب وتجنب معوقات التركيز كالجوال وغيره.

- إذا أردت الرد على مكالمة ضرورية أو اتصال نأمل منك القيام به خارج القاعة.

الرموز الدلالية

| نشاط فقرةٌ تهدفُ إلى تنميةِ المهاراتِ الحياتيّةِ. |  | مقدمة خطوةٌ تمهيديّةٌ للدّرسِ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| أسئلة فقرة توضح تحليل الأسئلة إيجاد الأجوبة. |  | تقييم تقويمٌ يقيسُ به المتعلّمُ مدى انعكاس ما تعلَّمَه على سُلوكِه اليومي. |  |
| تمرين إجراء تدريبي منصب على التطبيق. |  | مثال فقرةٌ لتوضيح المعلومة. |  |
| تعريف توضح المعلومة بشكل كامل. |  | تذكر فقرةٌ تختصُّ بتحليلِ المعلومة إلى فِكَرٍ. |  |

أهداف الجلسة

محاور الجلسة

عند الانتهاء من تنفيذ أنشطة هذه الجلسة التدريبية، سيتمكّن المشاركون من:

- تعريف مفهوم العمل التطوّعي وشرح أهميته المجتمعية.

- تصنيف المشاريع التطوّعية وتحديد أثرها المجتمعي.

- توضيح مراحل دورة حياة المشروع التطوّعي ومؤشرات النجاح في كل مرحلة.

- صياغة الأهداف والرؤية للمشاريع التطوّعية بطريقة فعّالة.

- إعداد خطة تشغيلية وتوزيع المهام بشكل منهجي.

- افتتاحيّة الدورة.

- نشاط تعارف المشاركين.

- نشاط عصف ذهني.

- مفهوم العمل التطوعي وأهميته.

- تصنيفات المشاريع التطوعية، وأثرها المجتمعي.

- دورة حياة المشروع التطوعي، ومؤشرات النجاح في كل مرحلة.

- صياغة الرؤية وتحديد الأهداف.

- التخطيط التشغيلي وتوزيع المهام.

- نشاط تدريبي.

- التقويم.

اليوم الأول

الجلسة الأولى

فهم المشاريع التطوعية وتخطيطها

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاجراءات التدريبية | منهجيّات التدريب | الزمن |
| - مفهوم العمل التطوعي وأهميته. - تصنيفات المشاريع التطوعية، وأثرها المجتمعي. - دورة حياة المشروع التطوعي، ومؤشرات النجاح في كل مرحلة. - صياغة الرؤية وتحديد الأهداف. - التخطيط التشغيلي وتوزيع المهام. | - تطبيق العصف الذهني. - محاكاة مواقف تدريبية. - التوجيه والتدريب الشخصي. - تنظيم نقاشات جماعية. - تنفيذ أنشطة تعاونيّة. | 140 د |

ما هي توقعاتك من هذه الدورة التدريبية؟

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نشاط

نشاط تعارف المشاركين

عنوان النشاط: "خارطة الخبرات التطوعية".

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

مقدّمة الجلسة

أهلاً بكم في الجلسة الأولى من دورتنا التدريبية. سنتناول اليوم أساسيات العمل التطوّعي وكيفية تخطيط المشاريع التطوّعية الناجحة. العمل التطوّعي هو أحد أهم ركائز التنمية المجتمعية، وقد أصبح اليوم ضرورة حتمية في ظلّ التحدّيات المتزايدة التي تواجه المجتمعات.

كما قال المهاتما غاندي: "أفضل طريقة لإيجاد نفسك هي أن تفقدها في خدمة الآخرين". ومن هنا، سنبدأ رحلتنا في عالم العمل التطوّعي لنكتشف كيف يمكننا تحويل الأفكار البسيطة إلى مشاريع فعّالة تُحدث فرقاً حقيقياً في مجتمعاتنا.

نشاط

نشاط العصف الذهني

السؤال: "تخيّل أنك مسؤول عن مشروع تطوّعي لخدمة 500 شخص في مجتمعك خلال شهر واحد فقط... من أين ستبدأ؟ وما أكبر تحدٍّ تتوقعه؟"

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

مفهوم العمل التطوعي وأهميته

تعريف العمل التطوّعي:

العمل التطوّعي هو جهد إنساني يبذله الفرد أو مجموعة من الأفراد بدافع ذاتي دون انتظار مقابل مادي، بهدف خدمة المجتمع وتحقيق منفعة عامة.

وقد عرّفته الأمم المتحدة بأنه: "العمل غير مدفوع الأجر وغير المهني الذي يقوم به الأفراد من أجل مساعدة الآخرين".

أهمية العمل التطوّعي:

1. على المستوى الفردي: يعزّز الثقة بالنفس، وينمّي المهارات الشخصية والمهنية، ويعمق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية.

2. على المستوى المجتمعي: يساهم في سدّ الفجوات الخدمية، ويعزّز التكافل الاجتماعي، ويساعد على بناء مجتمع متماسك.

3. على المستوى الاقتصادي: يوفّر خدمات بتكلفة أقل، ويخفّف العبء عن المؤسسات الحكومية.

وتشير الإحصائيات إلى أن الدول التي ترتفع فيها نسبة المشاركة في العمل التطوّعي تتمتع بمستويات أعلى من الرفاهية الاجتماعية. ففي دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2021، تبيّن أن قيمة العمل التطوّعي عالمياً تقدّر بنحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

مثال عملي:

مبادرة "بنك الطعام" التي بدأت كفكرة تطوّعية بسيطة في مصر عام 2006، استطاعت خلال 15 عاماً أن تصل إلى أكثر من 40 مليون مستفيد، وأصبحت نموذجاً يُحتذى به في العديد من الدول العربية.

تصنيفات المشاريع التطوعية، وأثرها المجتمعي

تتنوّع المشاريع التطوّعية بتنوّع المجالات والاحتياجات، ويمكن تصنيفها كالتالي:

من حيث النطاق

من حيث المدّة

من حيث المجال

من حيث المجال:

- تطوّع إغاثي: يهدف للاستجابة السريعة في حالات الكوارث والأزمات.

- تطوّع صحّي: يستهدف تقديم الخدمات الصحية والتوعوية.

- تطوّع تعليمي: يركّز على تحسين فرص التعليم وتقديم الدعم التعليمي.

- تطوّع بيئي: يهتم بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

- تطوّع اجتماعي: يستهدف الفئات المحتاجة كالمسنّين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

من حيث المدّة:

- مشاريع موسمية: ترتبط بمواسم معيّنة كشهر رمضان أو فترة الشتاء.

- مشاريع قصيرة المدى: تستمر لفترة محدودة من أيام إلى أشهر.

- مشاريع مستدامة: تستمر لسنوات وتهدف إلى إحداث تغيير مستدام.

من حيث النطاق:

- مشاريع محلية: تخدم منطقة أو مجتمع محدد.

- مشاريع وطنية: تمتد على مستوى الدولة.

- مشاريع دولية: تتجاوز حدود الدولة الواحدة.

الأثر المجتمعي للمشاريع التطوّعية:

تُحدث المشاريع التطوّعية أثراً مجتمعياً عميقاً يتجاوز المنفعة المباشرة للمستفيدين، ومن ذلك:

- تعزيز روح الانتماء وترسيخ قيم التعاون والتكافل.

- بناء القدرات المحلية وتمكين المجتمعات.

- المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- تغيير الثقافة المجتمعية نحو المبادرة الإيجابية.

حالة عملية:

مشروع "مدرستي بيتي" التطوّعي في الأردن، الذي استهدف إعادة تأهيل 500 مدرسة في المناطق النائية خلال 3 سنوات، نجح في تحسين البيئة التعليمية لـ 200,000 طالب وطالبة، ورفع معدّلات الالتحاق بالمدارس بنسبة 15%، وخفّض معدّلات التسرّب الدراسي بنسبة 25%، مما يعكس الأثر العميق الذي يمكن أن تحدثه المشاريع التطوّعية المدروسة.

دورة حياة المشروع التطوعي، ومؤشرات النجاح في كل مرحلة

تمرّ المشاريع التطوّعية بدورة حياة متكاملة، كل مرحلة فيها تبنى على سابقتها وتمهّد للاحقة. وفيما يلي توضيح لهذه المراحل ومؤشرات النجاح في كل منها:

الإعداد والتخطيط

التنظيم والإطلاق

التنفيذ والمتابعة

التقييم والإغلاق

الاستدامة

مرحلة الإعداد والتخطيط:

- الأنشطة الرئيسية: تحديد الاحتياج، دراسة الجدوى، وضع الرؤية والأهداف، تصميم خطة العمل، تحديد الموارد المطلوبة.

مؤشرات النجاح:

- وضوح الرؤية والأهداف.

- شمولية الخطة لكافة جوانب المشروع.

- واقعية التقديرات المالية والزمنية.

- تحديد المخاطر المحتملة وآليات التعامل معها.

مرحلة التنظيم والإطلاق:

- الأنشطة الرئيسية: استقطاب المتطوّعين، تشكيل فرق العمل، توزيع المهام، تجهيز الموارد، الإعلان عن المشروع.

مؤشرات النجاح:

- اكتمال فريق العمل وفق الاحتياج.

- وضوح الأدوار والمسؤوليات.

- فعالية التواصل داخل فريق العمل.

- جاهزية الموارد اللوجستية.

مرحلة التنفيذ والمتابعة:

- الأنشطة الرئيسية: تنفيذ أنشطة المشروع، متابعة التقدّم، مواجهة التحدّيات، توثيق الإنجازات.

مؤشرات النجاح:

- الالتزام بالخطة الزمنية.

- جودة المخرجات والخدمات المقدّمة.

- مستوى رضا المستفيدين.

- سرعة الاستجابة للمتغيّرات والطوارئ.

مرحلة التقييم والإغلاق:

- الأنشطة الرئيسية: قياس النتائج، تحليل الإنجازات والتحدّيات، استخلاص الدروس المستفادة، إعداد التقرير النهائي.

مؤشرات النجاح:

- تحقيق الأهداف الموضوعة.

- قياس الأثر بطريقة علمية.

- توثيق التجربة بشكل شامل.

- استخلاص دروس واضحة للمستقبل.

مرحلة الاستدامة (إن وُجدت):

- الأنشطة الرئيسية: تطوير آليات لاستمرار المشروع، بناء شراكات داعمة، نقل الخبرات للمجتمع المحلي.

مؤشرات النجاح:

- استمرارية المشروع بعد انتهاء الدعم الأوّلي.

- قدرة المجتمع المحلي على إدارة المشروع.

- تنوّع مصادر الدعم والتمويل.

نموذج عملي:

مشروع "كساء" التطوّعي في المملكة العربية السعودية، والذي يعنى بتوفير الملابس للأسر المحتاجة، نجح في الانتقال من مرحلة الإطلاق إلى الاستدامة عبر بناء نموذج تشغيلي مبتكر يعتمد على إنشاء متاجر خيرية ثابتة تغطّي تكاليفها التشغيلية وتمكّن المستفيدين من اختيار احتياجاتهم بكرامة، وقد نجح المشروع في خدمة أكثر من 200,000 أسرة خلال 5 سنوات.

صياغة الرؤية وتحديد الأهداف

صياغة الرؤية:

الرؤية هي صورة مستقبلية طموحة لما سيكون عليه الواقع بعد تنفيذ المشروع. ولصياغة رؤية فعّالة للمشروع التطوّعي، ينبغي مراعاة أن تكون:

- ملهِمة: تحفّز المتطوّعين والداعمين للمشاركة.

- واضحة: يسهل فهمها وتذكّرها.

- واقعية: قابلة للتحقيق ضمن الإمكانات المتاحة.

- مرتبطة بالاحتياج: تعالج قضية حقيقية في المجتمع.

مثال على رؤية فعّالة:

"مجتمع خالٍ من الأمية الرقمية، يتمكّن فيه كبار السن من استخدام التكنولوجيا للتواصل مع أسرهم وإنجاز معاملاتهم اليومية باستقلالية".

تحديد الأهداف:

الأهداف هي النتائج المحدّدة التي يسعى المشروع لتحقيقها، وتُصاغ وفق معايير SMART لضمان فعاليتها:

محدّدة زمنياً

محدّدة

قابلة للتحقيق

قابلة للقياس

ذات صلة

- S (Specific): محدّدة بدقة ووضوح.

- M (Measurable): قابلة للقياس بمؤشرات كمية أو نوعية.

- A (Achievable): قابلة للتحقيق ضمن الإمكانات المتاحة.

- R (Relevant): ذات صلة باحتياجات المستفيدين ورؤية المشروع.

- T (Time-bound): محدّدة بإطار زمني واضح.

أمثلة على أهداف SMART لمشروع تطوّعي:

1. تدريب 200 من كبار السن على استخدام الهواتف الذكية لإجراء المكالمات المرئية خلال 3 أشهر.

2. إنشاء 5 مراكز تدريبية مجهّزة في أحياء مختلفة بالمدينة بحلول نهاية الشهر الثاني من المشروع.

3. تخريج 150 متدرّباً يستطيعون استخدام تطبيقات الخدمات الحكومية بشكل مستقل بحلول نهاية المشروع.

مستويات الأهداف:

- الأهداف الاستراتيجية: طويلة المدى وترتبط بالرؤية العامة.

- الأهداف التشغيلية: متوسطة المدى وترتبط بمراحل تنفيذ المشروع.

- الأهداف الإجرائية: قصيرة المدى وترتبط بالأنشطة اليومية.

نصيحة عملية:

عند صياغة الأهداف، استخدم أفعالاً محدّدة قابلة للقياس مثل: (تدريب، إنشاء، توزيع، تنظيم، إنتاج)، وتجنّب الأفعال العامة مثل: (دعم، تشجيع، تحسين)، إلا إذا كانت مقرونة بمؤشرات قياس واضحة.

التخطيط التشغيلي وتوزيع المهام

التخطيط التشغيلي:

هو ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى خطط عمل تفصيلية تحدّد الإجراءات والأنشطة والموارد اللازمة لتنفيذ المشروع. ويشمل:

تحديد مؤشرات الأداء

وضع الميزانية التقديرية

وضع الجدول الزمني

تحديد الموارد المطلوبة

تحديد الأنشطة

1. تحديد الأنشطة: حصر كافة الأنشطة والمهام اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.

2. وضع الجدول الزمني: تحديد مواعيد بدء وانتهاء كل نشاط، مع مراعاة التسلسل المنطقي والاعتماديات بين الأنشطة.

3. تحديد الموارد المطلوبة: حصر الاحتياجات البشرية واللوجستية والمالية لكل نشاط.

4. وضع الميزانية التقديرية: تقدير التكاليف المتوقعة وتحديد مصادر التمويل.

5. تحديد مؤشرات الأداء: وضع مقاييس واضحة لمتابعة التقدّم وتقييم النجاح.

أدوات مساعدة للتخطيط التشغيلي:

مصفوفة المسؤوليات (RACI Matrix)

تحليل المسار الحرج (Critical Path Analysis)

مخطط غانت (Gantt Chart)

- مخطط غانت (Gantt Chart): لتوضيح الجدول الزمني للأنشطة.

- مصفوفة المسؤوليات (RACI Matrix): لتحديد دور كل عضو في الفريق.

- تحليل المسار الحرج (Critical Path Analysis): لتحديد الأنشطة الحرجة التي يؤثر تأخيرها على الجدول الزمني للمشروع.

توزيع المهام:

يُعدّ توزيع المهام من أهم عوامل نجاح المشروع التطوّعي، ويتمّ بناءً على:

ضمان التكامل

تحديد الأدوار

مطابقة المهارات

تحديد الهيكل التنظيمي

1. تحديد الهيكل التنظيمي: توضيح المستويات الإدارية وخطوط الإشراف والتواصل.

2. تحديد الأدوار: تعريف المسؤوليات والصلاحيات لكل دور.

3. مطابقة المهارات: توزيع المهام بناءً على مهارات وخبرات المتطوّعين.

4. ضمان التكامل: التأكد من تغطية كافة جوانب المشروع دون تداخل أو تكرار.

مصفوفة المسؤوليات (RACI):

- R (Responsible): المسؤول عن تنفيذ المهمة.

- A (Accountable): المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي والمحاسبة.

- C (Consulted): من يتم استشارته قبل اتخاذ القرار.

- I (Informed): من يجب إبلاغه بالقرارات والتقدّم.

مثال عملي:

في مشروع تطوّعي لتحسين البيئة المدرسية، يمكن توزيع المهام كالتالي:

- منسّق عام للمشروع: مسؤول عن الإشراف العام والتنسيق مع إدارة المدرسة.

- فريق البنية التحتية: مسؤول عن أعمال الصيانة والتجديد.

- فريق التجميل: مسؤول عن الرسومات والزراعة وتجميل الساحات.

- فريق التوثيق والإعلام: مسؤول عن توثيق المراحل والترويج للمشروع.

- فريق اللوجستيات: مسؤول عن توفير المواد والأدوات وتنظيم العمل.

نصيحة عملية:

احرص على توثيق خطة توزيع المهام كتابياً، وعقد اجتماع مع كافة المتطوّعين لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، والإجابة على استفساراتهم، مما يقلّل من احتمالات سوء الفهم أو تداخل الصلاحيات.

| نشاط تدريبي | من الفكرة إلى الخطة: تصميم مشروع تطوّعي متكامل |
| --- | --- |

مدة النشاط:

30 دقيقة

أهداف النشاط:

1. تطبيق مفاهيم التخطيط للمشاريع التطوّعية بشكل عملي.

2. تنمية مهارات العمل الجماعي وتوزيع الأدوار.

3. تعزيز القدرة على تحديد أهداف SMART.

4. تنمية مهارات العرض والإقناع.

بطاقات المشكلات المجتمعية:

بطاقة المشكلة رقم 1:

"في منطقتكم، يواجه 400 طالب وطالبة من الأسر ذات الدخل المحدود صعوبة في توفير المستلزمات المدرسية مع بداية العام الدراسي. وقد أشارت الإحصائيات المحلية إلى أن 25% من حالات التسرّب الدراسي ترجع لأسباب مادية."

بطاقة المشكلة رقم 2:

"تعاني منطقة سكنية عشوائية من ارتفاع نسبة الأمية بين النساء، حيث تصل إلى 40% بين النساء فوق سن 45 عاماً. وتؤثر هذه المشكلة على قدرتهن على متابعة تعليم أبنائهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع."

بطاقة المشكلة رقم 3:

"تشهد المنطقة ارتفاعاً في معدلات البطالة بين الشباب (18-25 سنة)، حيث تصل إلى 30%. وقد لوحظ أن 60% منهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل، خاصة مهارات التعامل مع التقنية."

بطاقة المشكلة رقم 4:

"تعاني المساحات الخضراء في المدينة من الإهمال والتلوث، حيث انخفضت نسبتها إلى أقل من 2% من مساحة المدينة. كما أن 70% من المساحات الخضراء القائمة تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة."

بطاقة المشكلة رقم 5:

"يعاني 350 من كبار السن في المجتمع من العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، خاصة بعد جائحة كورونا. وقد أظهرت دراسة محلية أن 65% منهم لا يحصلون على زيارات اجتماعية منتظمة."

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

التقويم

1. ما هي المراحل الأربع الرئيسية لدورة حياة المشروع التطوّعي؟

2. ما هي معايير SMART لصياغة الأهداف؟

3. اذكر ثلاثة من مؤشرات نجاح مرحلة التنفيذ في المشروع التطوّعي؟

4. ما الفرق بين الرؤية والأهداف في المشروع التطوّعي؟

5. ما هي مصفوفة المسؤوليات RACI وما تعني كل حرف فيها؟

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

خاتمة الجلسة

في ختام جلستنا الأولى، نكون قد تعرّفنا على أسس النجاح في فهم المشاريع التطوّعية وتخطيطها. تناولنا مفهوم العمل التطوّعي وأهميته، وتصنيفات المشاريع التطوّعية وأثرها المجتمعي، كما تعرّفنا على دورة حياة المشروع التطوّعي ومؤشرات النجاح في كل مرحلة.

لقد أكّدنا على أهمية صياغة الرؤية بشكل ملهِم وواضح، وتحديد الأهداف وفق معايير SMART، ووضع خطة تشغيلية متكاملة مع توزيع المهام بشكل يضمن تكامل الجهود.

العمل التطوّعي ليس مجرّد حماس وحسن نوايا، بل هو عمل منظّم يحتاج إلى تخطيط دقيق وإدارة فعّالة لضمان تحقيق الأثر المنشود. وكما قال بيتر دراكر، أحد أبرز علماء الإدارة: "التخطيط لا يتعلق بالقرارات المستقبلية، بل يتعلق بالمستقبل الذي تصنعه القرارات الحالية".

أشكركم على تفاعلكم ومشاركتكم الفعّالة في هذه الجلسة، ونلتقي في الجلسة القادمة لنستكمل رحلتنا في عالم العمل التطوّعي الفعّال.

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاجراءات التدريبية | منهجيّات التدريب | الزمن |
| - قيادة الفرق التطوعية وأساليب تحفيزها. - إدارة التحديات والصراعات داخل الفريق. - قياس الأثر وتقييم النتائج. - استدامة المشاريع التطوعية وتطويرها. | - تطبيق العصف الذهني. - محاكاة مواقف تدريبية. - التوجيه والتدريب الشخصي. - تنظيم نقاشات جماعية. - تنفيذ أنشطة تعاونيّة. | 140 د |

أهداف الجلسة

محاور الجلسة

عند الانتهاء من تنفيذ أنشطة هذه الجلسة التدريبية، سيتمكّن المشاركون من:

- توضيح أساليب قيادة الفرق التطوّعية وأدوات تحفيزها.

- شرح طرق إدارة التحدّيات والصراعات داخل فريق العمل.

- تطبيق أدوات قياس الأثر وتقييم النتائج للمشاريع التطوّعية.

- تحليل عوامل استدامة المشاريع التطوّعية وآليات تطويرها.

- تطوير استراتيجيات للتعامل مع الأزمات في بيئة العمل التطوّعي.

- نشاط عصف ذهني.

- قيادة الفرق التطوعية وأساليب تحفيزها.

- إدارة التحديات والصراعات داخل الفريق.

- قياس الأثر وتقييم النتائج.

- استدامة المشاريع التطوعية وتطويرها.

- نشاط تدريبي.

- التقويم.

اليوم الأول

الجلسة الثانية

قيادة الفريق وضمان الاستدامة والتأثير

مقدّمة الجلسة

أهلاً بكم في الجلسة الثانية من دورتنا التدريبية حول العمل التطوّعي. بعد أن تناولنا في الجلسة الأولى أساسيات فهم المشاريع التطوّعية وتخطيطها، سنركّز اليوم على قيادة الفريق وضمان استدامة المشاريع التطوّعية وتأثيرها.

العمل التطوّعي كالشجرة، يحتاج إلى رعاية مستمرّة لينمو ويثمر. وكما قال نيلسون مانديلا: "ما يهمّ في الحياة ليس فقط أنك عشت، بل ما أحدثته من فرق في حياة الآخرين". من هنا تأتي أهمية ضمان استدامة المشاريع التطوّعية وتعظيم أثرها.

سنتعلّم اليوم كيف نقود الفرق التطوّعية بفعالية، ونتعامل مع التحدّيات والصراعات، ونقيس أثر مشاريعنا، ونضمن استدامتها وتطوّرها.

نشاط

نشاط العصف الذهني

السؤال: "ما الذي يجعل متطوّعاً يستمر في العطاء لسنوات... بينما يتوقف آخر بعد أسابيع قليلة؟ ما السر في رأيك؟"

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

قيادة الفرق التطوعية وأساليب تحفيزها

أنماط القيادة في العمل التطوّعي:

تختلف قيادة الفرق التطوّعية عن قيادة الفرق في القطاع الربحي، إذ يتعيّن على القائد أن يراعي طبيعة العلاقة التطوّعية. ومن أبرز أنماط القيادة الفعّالة في العمل التطوّعي:

04

القيادة التشاركية

02

القيادة الخادمة

01

القيادة بالقدوة

03

القيادة التحويلية

القيادة بالقدوة (Leading by Example):

- يشارك القائد في تنفيذ المهام جنباً إلى جنب مع المتطوّعين.

- يُظهر الالتزام والحماس الذي يتوقعه من فريقه.

- يعزّز ثقافة "نحن" بدلاً من "أنا وأنتم".

القيادة الخادمة (Servant Leadership):

- يضع القائد نفسه في خدمة المتطوّعين وتمكينهم.

- يركّز على تذليل العقبات وتوفير بيئة عمل داعمة.

- يهتم بالنمو الشخصي والمهني للمتطوّعين.

القيادة التحويلية (Transformational Leadership):

- يلهم المتطوّعين برؤية مشتركة وقيم نبيلة.

- يركّز على التغيير الإيجابي والتطوير المستمر.

- يشجّع الإبداع والتفكير خارج الصندوق.

القيادة التشاركية (Participative Leadership):

- يُشرك المتطوّعين في صناعة القرار.

- يستمع لآراء واقتراحات الفريق ويأخذها بعين الاعتبار.

- يبني الملكية المشتركة للمشروع.

مثال:

منظمة "فريق المستقبل" التطوّعية نجحت في المحافظة على 85% من متطوّعيها لأكثر من عامين، من خلال تطبيق أسلوب القيادة التشاركية، حيث يُشارك المتطوّعون في صناعة القرارات الاستراتيجية، ويتم تدويرهم في المناصب القيادية، مما يعزّز لديهم الشعور بالملكية والانتماء للمشروع.

أساليب تحفيز المتطوّعين:

تشير الدراسات إلى أن المحفّزات الداخلية (Intrinsic Motivators) أكثر تأثيراً في بيئة العمل التطوّعي من المحفّزات الخارجية. ومن أبرز أساليب تحفيز المتطوّعين:

بناء بيئة داعمة اجتماعياً

التقدير والاعتراف

02

التطوير والتمكين

ربط العمل التطوّعي بالقيم والمعنى

01

03

04

ربط العمل التطوّعي بالقيم والمعنى:

- توضيح أثر عمل المتطوّع على حياة المستفيدين.

- ربط المهام اليومية بالرسالة الكبرى للمشروع.

- مشاركة قصص النجاح والتغيير الإيجابي.

التقدير والاعتراف:

- الاحتفاء بإنجازات المتطوّعين بشكل دوري.

- منح شهادات تقدير وتوثيق ساعات التطوّع.

- التواصل المباشر للتعبير عن التقدير والشكر.

التطوير والتمكين:

- توفير فرص التدريب وتنمية المهارات.

- منح مسؤوليات متزايدة للمتطوّعين المتميزين.

- فتح مسارات للنمو والتقدّم داخل المشروع.

بناء بيئة داعمة اجتماعياً:

- تنظيم لقاءات اجتماعية غير رسمية.

- بناء روح الفريق من خلال أنشطة جماعية.

- تعزيز التواصل المفتوح والشفاف.

مثال عملي:

برنامج "مكافأة الساعات التطوّعية" الذي طبّقته جمعية الهلال الأحمر، حيث يحصل المتطوّع على نقاط مقابل كل ساعة تطوّع، يمكن تحويلها إلى فرص تدريبية متقدّمة أو منح لحضور مؤتمرات دولية. نجح هذا البرنامج في زيادة معدّل استمرارية المتطوّعين بنسبة 40% خلال عامين.

"إذا أردت أن تبني سفينة، فلا تنادي الرجال لجمع الخشب ولا توزّع عليهم المهام وتنظّم العمل، بل علّمهم الشوق إلى البحر الواسع اللانهائي." - أنطوان دو سانت إكزوبيري

إدارة التحديات والصراعات داخل الفريق

التحدّيات الشائعة في الفرق التطوّعية:

تواجه الفرق التطوّعية تحدّيات متنوّعة تختلف عن تلك التي تواجهها فرق العمل في القطاع الربحي، ومن أبرزها:

تحدّي الاستمرارية

04

محدودية الوقت والموارد

02

تفاوت مستويات الالتزام

تنوّع الخلفيات والتوقّعات

01

03

تفاوت مستويات الالتزام:

- تنافس العمل التطوّعي مع التزامات أخرى (دراسة، عمل، أسرة).

- تفاوت دوافع المتطوّعين ومستويات حماسهم.

- صعوبة وضع توقّعات واضحة وإلزامية.

محدودية الوقت والموارد:

- ضغط إنجاز المهام في أوقات محدودة.

- التحدّيات اللوجستية والمالية.

- الحاجة للتوازن بين الطموح والواقعية.

تنوّع الخلفيات والتوقّعات:

- اختلاف الخبرات والمهارات بين المتطوّعين.

- تنوّع الأعمار والخلفيات الثقافية والاجتماعية.

- تباين توقّعات المتطوّعين من تجربة التطوّع.

تحدّي الاستمرارية:

- تسرّب المتطوّعين وعدم استقرار الفريق.

- صعوبة نقل المعرفة والخبرات.

- الحاجة لتجديد الحماس وتجنّب الإرهاق.

استراتيجيات إدارة الصراعات:

تُعدّ الصراعات جزءاً طبيعياً من ديناميكية أي فريق عمل، وفي الفرق التطوّعية تتطلّب إدارة خاصة تراعي حساسية العلاقات التطوّعية:

التشخيص المبكّر للصراعات

استراتيجيات الحلّ الفعّالة

تبنّي مبدأ الشفافية

01

02

03

مهارات التواصل الفعّال

04

التشخيص المبكّر للصراعات:

- مراقبة مؤشرات التوتر داخل الفريق.

- فتح قنوات للتواصل والتعبير عن المخاوف.

- عقد اجتماعات دورية للتقييم وطرح التحدّيات.

تبنّي مبدأ الشفافية:

- التوضيح المستمر للقرارات والتوجّهات.

- مشاركة المعلومات والتحدّيات مع الفريق.

- الإقرار بالأخطاء وتعلّم الدروس منها.

استراتيجيات الحلّ الفعّالة:

- التعاون (Collaboration): العمل معاً لإيجاد حلّ يرضي جميع الأطراف.

- التسوية (Compromise): الوصول إلى حلّ وسط يقدّم فيه كل طرف تنازلات.

- التجنّب (Avoidance): تأجيل التعامل مع الصراع إذا كان ثانوياً أو وقتياً.

- التكييف (Accommodation): تلبية احتياجات الطرف الآخر في قضايا غير جوهرية.

- المواجهة (Confrontation): معالجة جذور الصراع بشكل مباشر ومهني.

مهارات التواصل الفعّال:

- ممارسة الإصغاء النشط.

- استخدام لغة "أنا" بدلاً من لغة "أنت" في التعبير عن المشكلات.

- فصل المشاعر عن الوقائع عند مناقشة الخلافات.

نموذج عملي لحلّ الصراعات: نموذج DESC للتواصل في المواقف الصعبة:

- D (Describe): وصف الموقف أو السلوك المحدّد بموضوعية.

- E (Express): التعبير عن المشاعر والأفكار بصدق.

- S (Specify): تحديد التغيير المطلوب بوضوح.

- C (Consequences): توضيح النتائج الإيجابية لهذا التغيير.

حالة دراسية:

في مبادرة "بصمة خير" التطوّعية، نشب خلاف بين فريق الإعلام وفريق العمل الميداني حول أولويات التصوير والتوثيق. استخدم قائد المشروع استراتيجية الحوار المفتوح، حيث جمع الفريقين في جلسة عصف ذهني لوضع بروتوكول مشترك للعمل، ينظّم عملية التوثيق دون الإخلال بسير العمل الميداني. نجحت هذه المقاربة في تحويل الصراع إلى فرصة لتطوير إجراءات العمل وتعزيز التكامل بين الفريقين.

قياس الأثر وتقييم النتائج

أهمية قياس الأثر في العمل التطوّعي:

قياس الأثر ليس ترفاً أو إجراءً شكلياً، بل هو ضرورة استراتيجية للمشاريع التطوّعية للأسباب التالية:

1. تحديد مدى تحقيق الأهداف وفعالية التدخّلات.

2. تعزيز المساءلة أمام المستفيدين والداعمين والمجتمع.

3. توجيه القرارات المستقبلية وتحسين التخطيط.

4. رفع معنويات المتطوّعين بإظهار نتائج جهودهم.

5. جذب الدعم والتمويل للمشاريع المستقبلية.

مستويات قياس الأثر:

يمكن قياس أثر المشاريع التطوّعية على عدّة مستويات:

04

الأثر

03

النتائج

02

المخرجات

01

المدخلات

المدخلات (Inputs):

- عدد المتطوّعين المشاركين.

- الموارد المالية واللوجستية المستخدمة.

- الوقت المستثمر في المشروع.

المخرجات (Outputs):

- عدد المستفيدين الذين تمّ الوصول إليهم.

- عدد الأنشطة والفعاليات المنفّذة.

- كمية المواد أو الخدمات المقدّمة.

النتائج (Outcomes):

- التغييرات قصيرة ومتوسطة المدى في معارف أو مهارات أو سلوكيات المستفيدين.

- التحسّن في جودة الخدمة المقدّمة.

- التغييرات في الوعي المجتمعي.

الأثر (Impact):

- التغييرات طويلة المدى والمستدامة.

- التأثير على المشكلة المجتمعية المستهدفة.

- التغييرات الهيكلية أو السياساتية.

أدوات قياس الأثر:

تتنوّع أدوات قياس الأثر في العمل التطوّعي، ويمكن اختيار ما يتناسب مع طبيعة المشروع:

أدوات تشاركية

الأدوات النوعية

الأدوات الكمّية

الأدوات الكمّية:

- الاستبيانات والمسوح.

- تحليل البيانات الإحصائية.

- المؤشرات الرقمية (KPIs).

- القياسات القبلية والبعدية.

الأدوات النوعية:

- المقابلات المعمّقة.

- مجموعات التركيز.

- دراسة الحالة.

- الملاحظة المباشرة.

أدوات تشاركية:

- تقييم المستفيدين لأنفسهم.

- رسم خرائط التغيير.

- سرد القصص الأكثر دلالة (Most Significant Change).

نموذج عملي: نظرية التغيير (Theory of Change):

نظرية التغيير هي منهجية منطقية توضّح كيف ستؤدّي أنشطة المشروع إلى التغيير المنشود. وتتضمن:

1. تحديد المشكلة ومسبّباتها بوضوح.

2. تعيين الهدف بعيد المدى (الأثر المنشود).

3. رسم المسار من التدخّلات إلى النتائج المتوقعة.

4. تحديد الافتراضات التي يقوم عليها هذا المسار.

5. وضع مؤشرات لقياس التقدّم في كل مرحلة.

مثال تطبيقي:

مشروع "شباب واعٍ" لمكافحة المخدّرات استخدم مزيجاً من الأدوات الكمية (استبيانات قياس الوعي قبل وبعد الحملات التوعوية) والنوعية (مقابلات مع المستفيدين وأسرهم) لقياس الأثر. أظهرت النتائج ارتفاع مستوى الوعي بنسبة 65% لدى الفئة المستهدفة، وانخفاض حالات الإدمان بين الشباب في المنطقة المستهدفة بنسبة 20% خلال عامين، مما أسهم في جذب تمويل إضافي لتوسيع نطاق المشروع.

وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة "ديلويت" عام 2023، فإن 82% من المنظمات التطوّعية التي تطبّق آليات منهجية لقياس الأثر تنجح في الحصول على تمويل مستدام، مقارنة بـ 31% فقط من المنظمات التي لا تطبّق هذه الآليات.

استدامة المشاريع التطوعية وتطويرها

عوامل استدامة المشاريع التطوّعية:

تعتمد استدامة المشاريع التطوّعية على مجموعة من العوامل المتكاملة:

الاستدامة المالية

01

الاستدامة البشرية

02

الاستدامة المؤسسية

03

الاستدامة المجتمعية

04

الاستدامة المالية:

- تنويع مصادر التمويل (حكومي، خاص، مجتمعي).

- تطوير نماذج التمويل الذاتي (المشاريع المدرّة للدخل).

- بناء صندوق طوارئ للمشروع.

- تحسين كفاءة استخدام الموارد.

الاستدامة البشرية:

- بناء كوادر متطوّعة مستدامة.

- إعداد قيادات الصف الثاني.

- توثيق الخبرات والمعارف وإدارتها.

- تطوير أنظمة لنقل المعرفة بين الأجيال المتعاقبة من المتطوّعين.

الاستدامة المؤسسية:

- تطوير أنظمة وإجراءات واضحة.

- مأسسة العمل التطوّعي وتحويله إلى ثقافة.

- بناء هياكل تنظيمية مرنة وقوية.

- تطوير استراتيجيات وخطط طويلة المدى.

الاستدامة المجتمعية:

- إشراك المجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ المشروع.

- تعزيز ملكية المجتمع للمشروع.

- بناء شبكة من العلاقات والشراكات المجتمعية.

- تعزيز ثقة المجتمع في المشروع وقيمته.

استراتيجيات تطوير المشاريع التطوّعية:

تحتاج المشاريع التطوّعية إلى تطوير مستمر لضمان ملاءمتها للمتغيّرات وتعظيم أثرها:

تمكين المستفيدين

التجديد المستمر

استثمار التكنولوجيا

بناء الشراكات الاستراتيجية

01

03

02

04

التجديد المستمر:

- مراجعة الرؤية والأهداف دورياً.

- استكشاف فرص جديدة وتوسيع نطاق العمل.

- تحديث الأساليب والأدوات المستخدمة.

- الانفتاح على الأفكار الإبداعية.

استثمار التكنولوجيا:

- توظيف التقنيات الحديثة لزيادة الكفاءة والوصول.

- الاستفادة من منصّات التواصل الاجتماعي.

- استخدام التطبيقات والبرامج لإدارة العمل التطوّعي.

- الاستثمار في قواعد البيانات وأنظمة المعلومات.

بناء الشراكات الاستراتيجية:

- التعاون مع المؤسسات الحكومية.

- الشراكة مع القطاع الخاص.

- التحالف مع المنظمات غير الربحية ذات الأهداف المتقاربة.

- التشبيك مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

تمكين المستفيدين:

- تحويل المستفيدين إلى شركاء في التغيير.

- بناء قدرات المجتمع المحلي.

- تعزيز مشاركة المستفيدين في صنع القرار.

- تبنّي نموذج "المساعدة على المساعدة الذاتية".

نموذج عملي للاستدامة:

مشروع "كسوة" التطوّعي لتوفير الملابس للأسر المحتاجة، طوّر نموذجاً للاستدامة من خلال إنشاء متاجر خيرية تبيع الملابس المتبرّع بها بأسعار رمزية للقادرين، وتقدّمها مجاناً لغير القادرين. نجح هذا النموذج في توفير دخل ثابت يغطّي 70% من مصاريف المشروع التشغيلية، مما ساهم في استمراره لأكثر من 8 سنوات.

دراسة حالة:

جمعية "نماء" التطوّعية حوّلت مشروعاً موسمياً لتوزيع الطرود الغذائية إلى برنامج مستدام لتمكين الأسر اقتصادياً من خلال:

1. تحويل جزء من ميزانية التوزيع لتمويل مشاريع صغيرة للأسر.

2. تدريب أفراد الأسر على مهارات مهنية مطلوبة في سوق العمل.

3. بناء شراكات مع القطاع الخاص لتوظيف المتدرّبين.

4. إنشاء تعاونيات إنتاجية تديرها الأسر المستفيدة.

نجحت هذه الاستراتيجية في تخفيض عدد الأسر المعتمدة على المساعدات بنسبة 45% خلال 3 سنوات، وتحويل المشروع من نموذج إغاثي إلى نموذج تنموي مستدام.

| نشاط تدريبي | محاكاة الأزمة: استراتيجيات إنقاذ المشاريع التطوّعية |
| --- | --- |

مدة النشاط:

30 دقيقة

أهداف النشاط:

1. تنمية مهارات التفكير النقدي وحلّ المشكلات في بيئة العمل التطوّعي.

2. تطوير القدرة على تحليل المشكلات وتحديد جذورها.

3. تعزيز مهارات العمل الجماعي واتخاذ القرار في ظروف الأزمات.

4. تطبيق استراتيجيات فعّالة لإدارة الأزمات في المشاريع التطوّعية.

بطاقات سيناريوهات الأزمات:

بطاقة الأزمة رقم 1: "انسحاب المتطوّعين"

"مشروعكم التطوّعي 'أنا أقرأ' يهدف لتعليم القراءة لـ 200 طفل في مناطق نائية. بعد شهرين من انطلاق المشروع، انسحب 60% من المتطوّعين المدرّبين (15 متطوّعاً من أصل 25) بسبب ضغوط الدراسة والعمل. تبقّى شهر واحد فقط لإكمال المشروع وتحقيق المستهدف، والجهة الداعمة تنتظر تقريركم النهائي."

بطاقة الأزمة رقم 2: "نقص الموارد"

"مشروعكم التطوّعي 'شتاء دافئ' يهدف لتوزيع 500 حقيبة شتوية على الأسر النازحة قبل بداية فصل الشتاء. قبل أسبوعين من موعد التوزيع، اعتذر الراعي الرئيسي الذي كان سيغطي 70% من تكلفة المشروع، والتكلفة الإجمالية 50,000 ريال. الموسم الشتوي سيبدأ خلال 3 أسابيع، والأسر في انتظار المساعدة."

بطاقة الأزمة رقم 3: "خلاف داخلي"

"مشروعكم التطوّعي 'مدينة نظيفة' يستهدف تنظيف وتجميل 10 أحياء في المدينة. بعد تنظيف 4 أحياء، نشب خلاف حادّ بين قائد المشروع ومسؤول العمليات الميدانية حول آلية التنفيذ، أدّى لانقسام الفريق إلى معسكرين متعارضين، ممّا أثّر سلباً على معنويات المتطوّعين والعمل الميداني. المشروع متوقف منذ أسبوع، والمجتمع المحلي والإعلام ينتظرون استكمال المشروع."

بطاقة الأزمة رقم 4: "أزمة سُمعة"

"مشروعكم التطوّعي 'رعاية المسنّين' قائم منذ سنتين وحقّق نجاحات ملحوظة في رعاية 120 مسنّاً. انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المسنّين المستفيدين وهو في وضع غير لائق أثناء تلقّيه الرعاية، مع تعليقات تتّهم المشروع بالإهمال وسوء المعاملة. انتشرت الصورة بشكل واسع، وبدأ بعض المتبرّعين بالتراجع عن دعمهم، كما امتنعت بعض الأسر عن السماح للمشروع بزيارة مسنّيها."

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

التقويم

1. اذكر أربعة من أساليب تحفيز المتطوّعين التي تعزّز استمراريتهم في العمل التطوّعي؟

2. ما هي مستويات قياس الأثر في المشاريع التطوّعية؟

3. ما هي استراتيجيات إدارة الصراع الخمس الرئيسية؟

4. اذكر أربعة عوامل تسهم في استدامة المشاريع التطوّعية؟

5. ما هي الأنماط القيادية الأكثر فعالية في العمل التطوّعي؟

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

خاتمة الجلسة

في ختام جلستنا الثانية، نكون قد استكشفنا أبعاداً مهمة في قيادة الفرق التطوّعية وضمان استدامة المشاريع وتأثيرها. تعرّفنا على أساليب القيادة الفعّالة وطرق تحفيز المتطوّعين، واستراتيجيات إدارة التحدّيات والصراعات داخل الفريق. كما تناولنا أدوات قياس الأثر وتقييم النتائج، وآليات ضمان استدامة المشاريع التطوّعية وتطويرها.

العمل التطوّعي أشبه برحلة متواصلة من العطاء والتعلّم. نجاح المشاريع التطوّعية لا يقاس فقط بحجم الإنجاز، بل بالأثر المستدام الذي تتركه في المجتمع، وبقدرتها على الاستمرار والتطوّر.

وكما قال الدكتور راشد الزهراني، خبير العمل التطوّعي: "المشروع التطوّعي الناجح هو الذي يمنح المستفيدين سمكة ليوم، ويعلّمهم الصيد لحياتهم، ثم يلهمهم ليعلّموا غيرهم الصيد".

أشكركم على تفاعلكم ومشاركتكم الفعّالة في هذه الجلسة. وتذكّروا دائماً أن قوة العمل التطوّعي تكمن في استدامته واستمراريته، وأن قائد الفريق الناجح هو من يرى في كل تحدٍّ فرصة للتطوير والإبداع.

ما هو تقييمك لهذه الدورة التدريبية؟

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

المراجع "بتصرّف"

- أبو النصر، مدحت محمد. (2019). إدارة المشاريع التطوعية: دليل الممارسة المهنية. القاهرة، مصر: المجموعة العربية للتدريب والنشر.

- الشهراني، سعد بن مريح. (2020). إدارة المنظمات التطوعية والأهلية (ط. 2). الرياض، المملكة العربية السعودية: دار النشر الدولي.

- عبد الباقي، صلاح الدين محمد. (2018). الإدارة الاحترافية للمنظمات غير الربحية. الإسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر.

- الجعفري، عبد الله بن عبد العزيز. (2021). قيادة الفرق التطوعية وإدارة الأداء المؤسسي. عمّان، الأردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

- عاشور، أحمد صقر. (2017). إدارة القطاع الثالث: المنظمات التطوعية وغير الحكومية. بيروت، لبنان: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع.